**Утверждено**

**Постановлением администрации**

**Краснослободского муниципального района**

**№ 596 от 03.12.2015г.**

**(в редакции постановления администрации**

**Краснослободского муниципального района**

**26.12. 2016г. №564, 28.08.2017г. №299,**

**27.03.2018г. №108, № 283 31.07.2018г.,**

**№378 от 22.10.2018г., № 103от 20.03.2019г.**

**№303 от 08.08.2022г. № 246 от 24.08.2023г.)**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**В КРАСНОСЛОБОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ**

**РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2016-2026 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Краснослободском муниципальном районе на 2016 – 2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе на 2016 - 2026 годы» |
| Разработчик  Программы и ответственный исполнитель | Отдел по делам молодёжи и спорту администрации Краснослободского муниципального района. |
| Участники программы | Отдел по делам молодежи спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Краснослободского муниципального района, ГБУЗ «Краснослободская ЦБ», ММО МВД РФ «Краснослободский», администрации поселений Краснослободского муниципального района, другие муниципальные и государственные бюджетные учреждения, находящиеся на территории района. |
| Стратегическая цель  Программы | Создание условий для максимального вовлечения населения  Краснослободского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений. |
| Задачи Программы | Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Краснослободского муниципального района;  Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений  дополнительного образования детей и других учреждениях  физкультурно-спортивной направленности;  Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений. |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности Программы | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  Уровень обеспеченности населения спортивными залами  и плоскостными спортивными сооружениями  Доля занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей. |
| Сроки реализации  Программы | 2016 – 2026 годы. |
| Объемы, источники  финансирования  Программы | Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счёт средств муниципального бюджета Краснослободского муниципального района, республиканского и федерального бюджетов, а также внебюджетных средств:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Финансирование на  2016-2025 годы  (тыс. руб.) | федеральный бюджет (тыс.руб.) | республиканский бюджет (тыс.руб.) | муниципальный бюджет (тыс.руб) | внебюджетные источники  (тыс.руб) | | 2016-318,0 | - | - | 173,0 | 145,0 | | 2017-344,5 | - | - | 180,5 | 164,0 | | 2018-388,5 | - | - | 188,5 | 200,0 | | 2019- 17227,5 | 12123,3 | 3030,8 | 819,5 | 1247,9 | | 2020-458,0 | - | - | 210,0 | 248,0 |   2021-478,0 220,0 258,0  2022 -290,6 - - 210,6 80,0  2023- 308,9 - - 218,9 90,0  2024-308,9 - - 218,9 90,0  2025 - 308,9 - - 218,9 90,0  2026-308,9 - - 218,9 90,0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение доли населения района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.  Увеличение доли занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей.  Увеличение численности спортсменов Краснослободского муниципального района, входящих в состав сборных команд Республики Мордовия.  Ежегодное увеличение подготовленных спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды. |
| Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  Программы | Увеличение доли граждан, проживающих на территории Краснослободского муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения.  Введение в эксплуатацию нового спортивного объекта в 2019 году.  Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый календарный план комплексных и спортивно-массовых мероприятий, в общем количестве мероприятий, включенных в Единый календарный план комплексных и спортивно-массовых мероприятий. |
| Система организации управления и контроль за исполнением Программы | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района осуществляет мониторинг путём ежегодного сбора и анализа форм государственной статистической отчётности в сфере физической культуры и спорта по формам 1-ФК и 5-ФК |

**I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**основные проблемы**

Физическая культура и спорт как неотъемлемая часть общей культуры являются уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической

культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма

человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что, в

конечном счете, определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения

республики.

Социально-экономическое развитие отрасли в настоящее время отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района осуществляет в рамках решения задач по развитию инфраструктуры массового спорта,

совершенствованию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди

всех категорий и возрастных групп населения района, развитию детско-юношеского спорта, укреплению материально-технической базы спортивной школы, клубов и спортсооружений, развитию спорта высших достижений и совершенствованию кадровой

политики.

### В настоящее время сеть спортивных сооружений Краснослободского муниципального района составляет 56 единиц. Единовременная пропускная способность всех сооружений физкультурно-спортивного назначения составляет 1319 человек.

В Краснослободском муниципальном районе регулярно занимаются физической культурой и спортом более 9000 человек, что составляет 47% от общей численности населения.

С целью популяризации физической культуры и спорта отделом по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района совместно с ДЮСШ

ежегодно проводится до 100 спортивно-массовых мероприятий по 10 видам спорта. Наиболее масштабными по значимости и массовости спортивными событиями на территории Краснослободского муниципального района в последние годы стали: соревнования по бегу, этап Первенства РМ по лыжным гонкам на призы главы, открытое первенство по волейболу.

Одним из приоритетных направлений деятельности отдела по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района является развитие детско-юношеского спорта и физкультурно-оздоровительного движения. В Краснослободской ДЮСШ физической культурой и спортом занимается 970 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет.

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на территории Краснослободского муниципального района проводят 44 физкультурных работника, из них 4,5% имеют среднее специальное физкультурное образование, 79,5% - высшее.

В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района осуществляет информационное взаимодействие с районными и ведущими республиканскими средствами массовой информации.

Вместе с тем в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта и требующих неотложного решения:

Недостаточный охват детей, подростков и молодёжи в возрасте от 6 до 18 лет,

занимающихся в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности.

Недостаточная сеть спортивных сооружений и объектов, ограниченные возможности их материально-технической базы. Исходя из вышеизложенного, деятельность отдела по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района как главного распорядителя бюджетных средств Краснослободского муниципального района в сфере физической культуры и спорта на среднесрочную перспективу по решению обозначенных проблем должна быть направлена на:

-развитие детско-юношеского спорта за счёт расширения сети секций дополнительного образования спортивной направленности, укрепления и развития их материально-технической базы;

-обеспечения подготовки высококвалифицированного тренерско-преподавательского состава и стимулирования их трудовой деятельности.

-развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения района путём увеличения количества и качества проводимых спортивно-массовых мероприятий, направленных на физическое воспитание и оздоровление всех категорий и возрастных групп населения района;

- улучшение информационного обеспечения создания сайта, усиления пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни в рамках социального заказа органам СМИ.

-создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений посредством обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса.

-создание условий для достойного выступления Краснослободских спортсменов и сборных команд на соревнованиях республиканского и российского уровней;

-стимулирование спортсменов и тренеров, а также поддержку команд Краснослободского муниципального района по игровым видам спорта, выступающих в чемпионатах и первенствах Республики Мордовия.

-дальнейшее развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры на территории района за счёт участия в реализации проектов строительства спортивных объектов в рамках государственной программы Республики Мордовия «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2026 годы.

Решение проблем физической культуры и спорта не возможно без государственной поддержки программно-целевым методом. Таким образом, остро встает вопрос о необходимости разработки и принятия данной программы развития отрасли «Физическая

культура и спорт», которая должна стать исходным пунктом в преобразовании всей структуры физкультурно-массового движения, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений.

**II. Приоритеты государственной и муниципальной политики в**

**сфере развития физической культуры и спорта**

Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений деятельности отдела по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района по дальнейшему развитию физической культуры и спорта позволяют определить стратегическую цель Программы.

Стратегическая цель - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Краснослободского муниципального района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни.

Достижение стратегической цели возможно за счет решения следующих тактических задач, которые положены в основу реализации Программы.

1. Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей и других учреждениях физкультурно-спортивной направленности.

2. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения района.

3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений.

4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности.

Основным показателем конечного результата достижения стратегической цели будет являться доля населения Краснослободского муниципального района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в процентном отношении к его общей численности. Целевые индикаторы эффективности реализации муниципальной программы отражены в приложении № 1.

**III. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной Программы**

Для дальнейшего развития спорта и массовой физической культуры в Краснослободскому муниципальном районе необходимо реализовать основные мероприятия муниципальной Программы:

- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности;

-обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров за счёт повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих работников, специалистов и тренерско-преподавательского состава; их направление для участия в региональных конференциях, семинарах с привлечением ведущих отраслевых специалистов; направление для обучения на контрактной основе на факультете «Физическая культура» МГПИ имени М.Е.Евсевьева специалистов для спортивных учреждений района;

-увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, направленных на физическое воспитание детей, подростков, молодёжи и взрослого населения района;

-информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни через СМИ и интернет. При этом предусматривается размещение рекламы, проведение периодических опросов населения с целью выявления удовлетворённости предоставляемыми физкультурно-оздоровительными услугами. Предпочтение будет отдаваться рекламным носителям, имеющим минимальную стоимость и дающим максимальный эффект;

-обеспечение качественного учебно-тренировочного процесса, создание условий для достойного выступления Краснослободских спортсменов и сборных команд на соревнованиях республиканского и российского уровней.

В программе предусматривается четкое осуществление политики в области физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района с конкретным распределением мероприятий по всем уровням и направлениям, которые последовательно выполняются на протяжении всего срока ее действия. Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы и детальный план-график приведены в [приложениях](#sub_100) 2 и 5.

**IV.Основные меры правового регулирования**

**в сфере физической культуры и спорта**

Для достижения стратегической цели и решения задач необходимо осуществление деятельности правового, финансового, организационного и административно-контрольного характера.

Общепрограммная деятельность отдела по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района будет осуществляться на регулярной основе в соответствии с полномочиями, определёнными Положением «О отделе по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района»», утверждённым распоряжением главы Краснослободского муниципального района от 14.01.2009г. № 47-рл. Она будет направлена на обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности, а также общественных организаций, что обеспечит поддержание стабильного состояния в общей схеме управления развитием физической культуры и спорта на территории Краснослободского муниципального района.

Реализация Программы будет осуществляться под контролем администрации Краснослободского муниципального района и при непосредственном участии отдела по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, который обеспечивает координацию и организационно-методическое руководство Программой, в том числе:

- реализует государственную политику в сфере физической культуры и спорта на

территории Краснослободского муниципального района;

- развивает и совершенствует сеть муниципальных учреждений физкультурно-

спортивной направленности;

- организует работу по пропаганде физической культуры и спорта и здорового образа жизни среди населения Краснослободского муниципального района;

- координирует деятельность по подготовке кадров для учреждений дополнительного образования спортивной направленности;

- проводит спортивно-массовые мероприятия, соревнования и турниры, проводимые в рамках Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Краснослободского муниципального района;

- содействует в организации проведения соревнований районного, республиканского уровней, проводимых на территории Краснослободского муниципального района;

- представляет экономическое обоснование потребностей отрасли по финансовым и материально-техническим ресурсам при формировании муниципального бюджета;

- контролирует и организует исполнение постановлений и распоряжений главы Краснослободского муниципального района по вопросам, входящим в компетенцию отдела по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района.

Осуществление контроля за ходом материально-технического обеспечения и модернизации основных фондов учреждений физкультурно-спортивной направленности.

**V. Объём ресурсов, необходимый для реализации Программы**

Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе на 2016 - 2021 годы» планируется финансировать за счёт средств муниципального бюджета Краснослободского муниципального района, федерального и республиканского бюджета в следующих объемах, а также внебюджетных средств

2016г. – 318,0 , из них 173,0 - средства местного бюджета,

145,0 - внебюджетный источник,

2017г. – 344,5, из них 180,5- средства местного бюджета,

164,0 – внебюджетный источник.

2018г. – 388,5, из них 188,5 – средства местного бюджета.

200,0 – внебюджетный источник

2019 -17221,5 из них 819,5– средства местного бюджета,

12123,3- средства федерального бюджета,

3030,8 – средства республиканского бюджета,

1247,9 – внебюджетный источник,

2020г. –458,0 из них 210,0 – средства местного бюджета,

248,0 – внебюджетный источник.

2021г. -478,0 из них 220,0 – средства местного бюджета,

258,0 – внебюджетный источник.

2022г. – 290,00 из них 210,6 - средства местного бюджета

80 – внебюджетные средства

2023г. – 308,90 их них 218,9 – средства местного бюджета

90 – внебюджетные средства

2024г. – 308,90 их них 218,9 – средства местного бюджета

90 – внебюджетные средства

2025г. – 308,90 их них 218,9 – средства местного бюджета

90 – внебюджетные средства

2026г. – 308,90 из них 218,9 – средства местного бюджета

90 – средства местного бюджета

Ресурсное обеспечение программы отражено в приложениях № 3, 4.

**VI. Механизмы реализации Программы**

В реализации программы принимают участие министерство спорта и физической культуры РМ, администрация Краснослободского муниципального района, муниципальные учреждения администрации Краснослободского муниципального района, государственные бюджетные учреждения, находящиеся на территории района. Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района:

-обеспечивает принятие необходимых правовых актов, приказов, методических рекомендаций.

- выносит на рассмотрение администрации Краснослободского муниципального района, совещания при заместителе главы района, курирующего отрасль, актуальные вопросы развития физической культуры и спорта;

- осуществляет мониторинг реализации Программы;

- оказывает организационно-методическую помощь муниципальным учреждениям физкультурно-спортивной направленности;

- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями администрации Краснослободского муниципального района, администрациями городского и сельских поселений Краснослободского муниципального района;

- осуществляет информационное обеспечение Программы через средства массовой информации и интернет;

-разрабатывает приказы и планы мероприятий в рамках Программы.

Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности:

- организуют работу по выполнению запланированных мероприятий;

- представляют информацию по реализации мероприятий Программы и достигнутых результатах.

*Координация работы отрасли и взаимодействие с другими ведомствами.*

Направления деятельности отдела по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района для достижения данной цели включают:

- взаимодействие с ГБУЗ «Краснослободская ЦБ» по вопросам медицинского обеспечения при проведении спортивно-массовых мероприятий, соревнований и турниров;

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам анти наркотической пропаганды;

- внедрения в подростково-молодёжной среде ведения здорового спортивного стиля жизни;

- привлечение дополнительных средств из республиканского бюджета и внебюджетных источников, включая добровольные пожертвования, на проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых на территории Краснослободского муниципального района;

- взаимодействие с органами СМИ по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения района;

- совместную работу с общественными организациями по привлечению волонтёров при организации подготовки и проведения значимых спортивно-массовых соревнований,

проводимых на территории Краснослободского муниципального района, и увеличения численности их участников;

*Организационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений*

*физкультурно-спортивной направленности.*

Совершенствование системы сбора учётно-отчётной и статистической информации.

Анализ состояния и динамики развития физической культуры и спорта с учётом

складывающейся социально-экономической обстановки. Совершенствование планирования развития детско-юношеского спорта в ДЮСШ и контроля выполнения планов. Информационное обеспечение учреждений физкультурно-спортивной направленности.

**VII. Анализ рисков реализации**

**муниципальной программы**

На эффективность реализации муниципальной программы могут оказывать влияние внутренние и внешние риски, способные повлиять на ход выполнения основных мероприятий.

К внутренним рискам относятся несоблюдение сроков реализации программы, неэффективное расходование денежных средств, не освоение выделенных денежных средств. Это может привести к не достижению целевых значений показателей и ожидаемых результатов муниципальной программы. Однако ответственный исполнитель может управлять этими рисками, минимизируя возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключая негативные последствия, что позволит осуществить рациональное управление реализацией программы.

Виды рисков:

- отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий Программы;

-организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы;

-возможное изменение федерального и республиканского законодательства;

Меры по управлению рисками:

- определение приоритетных направлений реализации Программы, оперативное внесение соответствующих корректировок;

-оперативное внесение изменений в действующие правовые акты или принятие новых правовых актов, касающихся сферы действий данной Программы;

-открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационное сопровождение Программы.

Внешние риски могут быть связаны с ухудшением макроэкономических условий в Республике Мордовия и России, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, природными и техногенными катастрофами.

Управление рисками будет осуществляться на основе: систематического мониторинга реализации Программы, осуществления оперативных мер по предупреждению и снижению их негативного воздействия.

**VIII. Методика оценки эффективности**

**реализации муниципальной программы**

Ожидаемый эффект от реализации Программы носит социально-экономический

характер. Важнейшими результатами реализации программных мероприятий будут:

- воспитание ценностно-ориентированного отношения населения Краснослободского муниципального района, в первую очередь детей, подростков и молодежи, к занятиям физической культурой и спортом,

- повышение педагогической, социальной и экономической эффективности этих занятий;

- высокий социальный статус профессиональных и общественных работников

(организаторов) системы физической культуры и спорта;

- укрепление здоровья, профилактика правонарушений и вредных привычек;

- увеличение объема и повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг,

оказываемых учреждениями спортивной направленности муниципального уровня.

Программа направлена на совершенствование системы физической культуры и

спорта в Краснослободском муниципальном районе. Выполнение программных мероприятий будет способствовать позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и молодёжи, повышению уровня физической подготовленности всего населения района, продлению активного творческого долголетия людей старшего возраста.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Основные показатели, характеризующие эффективность реализации муниципальной программы:

доля населения Краснослободского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

доля занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей.

уровень обеспеченности населения спортивными залами и плоскостными спортивными сооружениями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия муниципальной программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по направлениям работы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

 - эффективность хода реализации направления муниципальной программы (в процентах);

 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

 - нормативное значение индикатора.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

 - эффективность реализации муниципальной программы (в процентах);

Tf - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы;

 - нормативные значения индикаторов;

M - количество индикаторов муниципальных программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**к муниципальной программе**

«Развитие физической культуры и спорта в

Краснослободском муниципальном районе

**Республики Мордовия на 2016-2026 годы»**

Сведения  
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

# в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025  год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, систематически  занимающихся физической культурой и  спортом | % | 32,0 | 32,7 | 36,0 | 39,0 | 41,5 | 42,0 | 49,7 | 51,9 | 54,2 | 56,2 | 56,3 | 56,4 |
| 2. | Доля занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей | % | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 76 | 89,5 | 89,7 | 90,0 | 90,5 | 90,5 |
|  | Уровень обеспеченности населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - спортивными залами | % | 63,5 | 63,7 | 63,8 | 64,0 | 64,2 | 64,3 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
| 4. | - плоскостными спортивными сооружениями | % | 136,1 | 136,2 | 136,3 | 136,4 | 136,5 | 136,6 | 136,6 | 136,6 | 136,6 | 136,6 | 136,6 | 136,6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**к муниципальной программе**

«Развитие физической культуры и спорта в

Краснослободском муниципальном районе

**Республики Мордовия на 2016-2026 годы»**

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

# в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы,подраздела) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | *Основное мероприятие муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе на 2016-2025 год»* | | | | | | |
| 1. | Строительство комплексной спортивной площадки в д.Красная Подгора Краснослободского муниципального района | Администрация Краснослободского муниципального района, Министерство спорта Республики Мордовия | 01.01.2019 г. | 31.12.2019г. | Привлечение молодежи и населения района к занятиям дворовыми видами спорта, рост доля населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом | Снижение роста доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом |  |
|  | *Участие в Республиканских спортивных соревнованиях Республики Мордовия, проводимые на территории Краснослободского муниципального района* | | | | | | |
| 1. | Республиканские соревнования по бегу на призы Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся образовательных учреждений района | 05.09.2016 г. | 05.09.2019 г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, доли занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей. |  |  |
| 2. | Республиканские соревнования по легкой атлетике (бег, спортивная ходьба) | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся образовательных учреждений района | 22.09.2021 | 22.09.2026 | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, доли занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей |  |  |
| 3. | Республиканские соревнования по бегу на призы председателя правительства Республики Мордовия В.Ф. Сушкова | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся образовательных учреждений района | 31.05.2016 г. | 31.05.2019г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, доли занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей |  |  |
|  | *Организация, проведение и участие в районных спортивных соревнованиях* | | | | | | |
| 4. | Лично – командный Кубок ГБУ ДО «ШВСМ РМ» по легкой атлетике, памяти Олимпийского чемпиона П.Г. Болотникова | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся образовательных учреждений района | 14.05.2016 г. | 14.05.2026 г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, доли занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей |  |  |
| 5. | Республиканский турнир по мини – футболу памяти Д.Петрова | Отдел по делам молодежи и спорту, сборные команды района по футболу(взрослые) | 25.04.2016 г. | 25.04.2026г. | Рост доля населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом |  |  |
| 6. | Открытый турнир по волейболу, посвященный памяти ветеранов спорта | Отдел по делам молодежи и спорту, сборные команды по волейболу | 01.01.2016 г. | 31.12.2026 г. | Рост доля населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом |  |  |
| 7. | Республиканская Спартакиада "Старты надежды" | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся образовательных учреждений района | 01.09.2016 г. | 30.11.2026 г. | Рост доли занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей |  |  |
| 8. | Открытый турнир по мини – футболу среди девушек, на призы главы Краснослободского муниципального района | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся образовательных учреждений района | 07.03.2016 г. | 07.03.2026г. | Рост доли занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей |  |  |
| 9. | Районный День здоровья в рамках Всероссийской гонке «Лыжня России» | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся образовательных учреждений района, работники государственных и муниципальных учреждений района | 05.02.2016г. | 05.02.2026г. | Привлечение внимания населения к ведению здорового образа жизни, интереса к занятиям физической культурой и спортом |  |  |
| 10. | Первенство Краснослободского муниципального района по мини – футболу на снегу | Отдел по делам молодежи и спорту, сборные футбольные команды (взрослые) | 19.12.2016г. | 23.02.2026г. | Пропаганда здорового образа жизни |  |  |
| 11. | Районные соревнования по мини – футболу среди мужских команд" | Отдел по делам молодежи и спорту, сборные футбольные команды (взрослые) | 01.01.2016 г. | 31.12.2026 г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни |  |  |
| 12. | Районные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд | Отдел по делам молодежи и спорту, работники государственных и муниципальных учреждений района | 01.09.2016 г. | 31.12.2026г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни |  |  |
| 13. | Лично – командное Первенство Краснослободского муниципального района по лыжным гонкам | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся образовательных учреждений района | 01.01.2016 г. | 31.03.2026 г. | Рост доли занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей |  |  |
| 14. | Проведение Дня физкультурника | Отдел по делам молодежи и спорту | 08.08.2016 г. | 08.09.2026 г. | Пропаганда здорового образа жизни |  |  |
| 15. | Кубок Краснослободского муниципального района по смешанному волейболу | Отдел по делам молодежи и спорту, работники государственных и муниципальных учреждений района | 01.01.2016 г. | 31.12.2026г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни |  |  |
| 16. | Районная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся образовательных учреждений района | 07.05.2016 г. | 07.05.2026г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни |  |  |
| 17. | Первенство Краснослободского муниципального района по силовому троеборью | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся образовательных учреждений района | 15.03.2016 г. | 15.03.2026г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом |  |  |
| 18. | Первенство Краснослободского муниципального района по гиревому спорту | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся образовательных учреждений района | 10.04.2016 г. | 10.04.2026г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом |  |  |
| 19. | Соревнования по баскетболу "КЭС - БАСКЕТ" | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся образовательных учреждений района | 01.09.2016 г. | 31.12.2026г. | Рост доли занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей |  |  |
| 20. | Районные соревнования "Мини-футбол в школу" | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся школ | 01.11.2016 г. | 28.02.2026 г. | Рост доли занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей |  |  |
| 21. | Первенство Краснослободского муниципального района по волейболу среди школьников (юноши и девушки | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся школ | 11.10.2016 г. | 31.12.2026 г. | Рост доли занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей |  |  |
| 22. | Первенство Краснослободского муниципального района по лыжным гонкам | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся школ | 01.01.2016 г. | 08.03.2026 г. |  |  |
| 23. | Районные соревнования среди школьников по настольному теннису | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся школ | 01.11.2016 г. | 31.12.2026 г. |  |  |
| 24. | Районные соревнования среди школьников по баскетболу (юноши и девушки) | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся школ | 01.10.2016 г. | 31.12.2026 г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни |  |  |
| 25. | Районная спартакиада среди учреждений среднего профессионального образования | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся средних профессиональных учреждений | 01.01.2016 г. | 31.12.2026 г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни |  |  |
| 26. | Физкультурные и спортивные мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Краснослободском муниципальном районе | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся общеобразоватьный учреждений, работники государственных и бюджетных учреждений, население района | 01.01.2016 г. | 31.01.2026 г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом,  привлечение внимания населения к ведению здорового образа жизни, интереса к занятиям физической культурой и спортом |  |  |
| 27. | Спартакиада трудовых коллективов | Учреждения, организации, предприятия Краснослободского муниципального района | 05.01.2022 | 05.12.2026г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом,  привлечение внимания населения к ведению здорового образа жизни, интереса к занятиям физической культурой и спортом |  |  |
|  | *Участие в республиканских соревнованиях среди участников ДЮСШ* | | | | | | |
| 28. | по футболу | Воспитанники детской юношеско-спортивной школы, Отдел по делам молодежи и спорту | 01.01.2016 г. | 31.12.2026г. | Рост доли занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей |  |  |
| 29. | по волейболу | 01.01.2016 г. | 31.12.2026г. |  |  |
| 30. | по баскетболу | 01.01.2016 г. | 31.12.2026 г. |  |  |
| 31. | по настольному теннису | 01.01.2016 г. | 31.12.2026г. |  |  |
| 32. | по легкой атлетике | 01.01.2016 г. | 31.12.2026 г. |  |  |
| 33. | по стрельбе | 01.01.2016 г. | 31.12.2026г. |  |  |
| 34. | по шашкам | 01.01.2016 г. | 31.12.2026г. |  |  |
| 35. | по шахматам | 01.01.2016 г. | 31.12.2026г. |  |  |
| 36. | Президентские игры на территории РМ | 01.01.2016 г. | 31.12.2026г. |  |  |
| 37. | Президентские спортивные состязания | 01.01.2016 г. | 31.12.2026 г. |  |  |
|  | *Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях* | | | | | | |
| 38. | Первенство РМ по футболу среди детских и взрослых команд 2 дивизиона | Отдел по делам молодежи и спорту, сборные команды района | 01.01.2016 г. | 31.12.2026 г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни |  |  |
| 39. | Чемпионат РМ по мини-футболу среди детских и взрослых команд | Отдел по делам молодежи и спорту воспитанники детской юношеско-спортивной школы, сборная футбольная команда (взрослые) | 01.01.2016 г. | 31.12.2026г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, доли занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей |  |  |
| 40. | Открытый Чемпионат и Первенство РМ по легкой атлетике | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся образовательных учреждений района | 01.01.2016 г. | 31.12.2026г. |  |  |
| 41. | Чемпионат РМ по хоккею с шайбой среди детских команд | Отдел по делам молодежи и спорту, воспитанники детско-юношеской спортивной школы | 01.01.2016 г. | 31.12.2026г. | Рост доли занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей |  |  |
| 42. | Чемпионат РМ, ГО Саранск по волейболу среди мужских и женских команд | Отдел по делам молодежи и спорту, воспитанники детско-юношеской спортивной школы | 01.01.2016 г. | 31.12.2026г. | Рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, доли занимающихся в возрасте 6 - 18 лет в системе учреждений дополнительного образования детей |  |  |
| 43. | Зимние и летние спортивные игры | Отдел по делам молодежи и спорту, учащиеся образовательных учреждений, население района | 01.01.2016 г. | 31.12.2026г. | Пропаганда здорового образа жизни, рост доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в

Краснослободском муниципальном районе

Республики Мордовия на 2016-2026годы**»**

# Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026 годы»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы основного мероприятия, | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | | Код [бюджетной классификации](garantF1://70192486.100000)[\*(1)](#sub_10021401) | | | | | | | | | | | | | | Расходы[\*(2)](#sub_10021402) (тыс. руб.),  годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | | Рз/Пр | | | | ЦСР | | | | ВР | | | | 2016г. | | | | 2017 г. | | | | | 2018 г. | | | | | 2019 г. | | | | | | 2020 г. | | 2021г. | | | 2022  г. | | | 2023  г. | | 2024  г. | | 2025г | | | 2026г | Итого за период реализации мун. программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | | | 13 | | 14 | | | 15 | | | 16 | | 17 | | 18 | | | 19 | 20 |
|  | Муниципальная программа |  | всего,  в том числе: | | X | | X | | | | X | | | | X | | | | 173,0 | | | | 180,5 | | | | | 188,5 | | | | | 819,5 | | | | | | 210,0 | | 220,0 | | | 210,6 | | | 218,9 | | 218,9 | | 218,9 | | | 218,9 | 2658,8 |
| *Основное мероприятие* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Строительство комплексной спортивной площадки в д. Красная Подгора | «Развитие физической культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026гг». | Администрация Краснослободского муниципального района, Министерство спорта Республики Мордовия | | |  | X | | | | X | | | | X | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 625,3 | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 625,3 |
|  | *Участие в Республиканских спортивных соревнованиях Республики Мордовия на территории Краснослободского муниципального района* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Республиканские соревнования по бегу на призы Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026гг». | | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района | |  | | X | | | | | | X | | X | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | 2,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 10,0 |
| 2. | Республиканские соревнования по легкой атлетике (бег,спортивная ходьба) |  | | X | | | | | | X | | X | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | | 17,0 |
| 3. | Республиканские соревнования по бегу на призы председателя правительства Республики Мордовия В.Ф. Сушкова |  | | X | | | | | | X | | X | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 8,0 | | | 8,0 |
|  | *Организация, проведение и участие в районных спортивных соревнованиях* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. | Лично-командный Кубок ГБУ ДО «ШВСМ» по легкой атлетике, памяти Олимпийского чемпиона П.Г.Болотникова | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026гг». | | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района | |  | | Х | | | | | | Х | | Х | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 27,0 |
| 5. | Республиканский турнир по мини – футболу памяти Д.Петрова | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026 гг». | | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района | |  | | X | | | | | | X | | X | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | 2,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 26,0 |
| 6. | Открытый турнир по волейболу, посвященный памяти ветеранов спорта |  | | X | | | | | | X | | X | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | 3,0 | | | 4,0 | | | 4,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 32,0 |
| 7. | Республиканская Спартакиада "Старты надежды" | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026гг». | | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района | |  | | X | | | | | | X | | X | | | | 3,0 | | | | | 3,0 | | | | | | | 3,0 | | 3,0 | | | 4,0 | | | 4,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 35,0 |
| 8. | Открытый турнир по мини – футболу среди девушек, на призы главы Краснослободского муниципального района | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026 гг». | | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 3,0 | | | | | 3,0 | | | | | | | 3,0 | | 3,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 37,0 |
| 9. | Районный День здоровья в рамках Всероссийской гонке «Лыжня России» |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 2,0 | | | | | 3,0 | | | | | | | 3,0 | | 3,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 36,0 |
| 10. | Первенство Краснослободского муниципального района по мини – футболу на снегу | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026 гг». | | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» Краснослободского муниципального района | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | 4,0 | | | 4,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 31,0 |
| 11. | Районные соревнования по мини – футболу среди мужских команд" |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | 2,3 | | | 4,0 | | | 4,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 31,3 |
| 12. | Районные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026 гг». | | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» Краснослободского муниципального района | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 5,0 | | | | | 5,0 | | | | | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 44,0 |
| 13. | Лично – командное Первенство Краснослободского муниципального района по лыжным гонкам |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | 2,0 | | | 2,0 | | | 3,0 | | 8,0 | | | 8,0 | | | 8,0 | | 8,0 | | | 8,0 | | 51,0 |
| 14. | Проведение Дня физкультурника | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026 гг». | | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» Краснослободского муниципального района | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 7,0 | | | | | 10,0 | | | | | | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | 107,0 |
| 15. | Кубок Краснослободского муниципального района по смешанному волейболу |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 5,0 | | | | | 5,0 | | | | | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 55,0 |
| 16. | Районная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню победы | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026гг». | | Комитет по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» Краснослободского муниципального района | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | 2,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 26,0 |
| 17. | Первенство Краснослободского муниципального района по силовому троеборью |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 1,0 | | | | | 1,5 | | | | | | | 1,5 | | 4,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 43,0 |
| 18. | Первенство Краснослободского муниципального района по гиревому спорту | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026 гг». | | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» Краснослободского муниципального района | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 1,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | 3,0 | | 4,0 | | | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 | | | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 | | | 4,0 | | 38,0 |
| 19. | Соревнования по баскетболу "КЭС - БАСКЕТ" |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 1,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 30,0 |
| 20. | Районные соревнования "Мини-футбол в школу" | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026гг». | | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» Краснослободского муниципального района | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 31,0 |
| 21. | Первенство Краснослободского муниципального района по волейболу среди школьников (юноши и девушки |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 31,0 |
| 22. | Первенство Краснослободского муниципального района по лыжным гонкам | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026 гг». | | Комитет по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» Краснослободского муниципального района | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 31,0 |
| 23. | Районные соревнования среди школьников по настольному теннису | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026 гг». | | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района а, МБУ ДО «ДЮСШ» Краснослободского муниципального района | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 31,0 |
| 24. | Районные соревнования среди школьников по баскетболу (юноши и девушки) |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 2,0 | | | | | 2,0 | | | | | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 30,0 |
| 25. | Районная спартакиада среди учреждений среднего профессионального образования | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026 гг». | | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» Краснослободского муниципального района | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 1,0 | | | | | 1,0 | | | | | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,0 | | 29,0 |
| 26. | Физкультурные и спортивные мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Краснослободском муниципальном районе | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» Краснослободского муниципального района | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | | | | | 2,0 | | 2,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | 14,6 | | | 14,9 | | | 14,9 | | 14,9 | | | 14,9 | | 90,2 |
|  | Районная спартакиада трудовых коллективов |  | |  | | | | | |  | |  | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 40,0 | | | 40,0 | | | 40,0 | | 40,0 | | | 40,0 | | 200,0 |
|  | *Участие в республиканских соревнованиях среди участников ДЮСШ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| 27. | по футболу. | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026 гг». | | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» Краснослободского муниципального района | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 49,0 |
| 28. | по волейболу |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 | | 5,0 | | | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 49,0 |
| 29. | по баскетболу |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 | | 5,0 | | | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 49,0 |
| 30. | по настольному теннису |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 | | 5,0 | | | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 49,0 |
| 31. | по легкой атлетике |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 | | 5,0 | | | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 49,0 |
| 32. | по стрельбе |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 | | 5,0 | | | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 49,0 |
| 33. | по шашкам |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 | | 5,0 | | | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 49,0 |
| 34. | по шахматам |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 | | 5,0 | | | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 49,0 |
| 35. | Президентские игры на территории РМ |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 | | 5,0 | | | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 49,0 |
| 36. | Президентские спортивные состязания |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | | 4,0 | | 47,0 |
| *Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 37. | Первенство РМ по футболу среди детских и взрослых команд 2 дивизиона | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026гг». | | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» Краснослободского муниципального района | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | 15,0 | | | | | 15,0 | | | | 15,0 | | | | | 15,0 | | 15,0 | | 17,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 109,0 |
| 38. | Чемпионат РМ по мини-футболу среди детских и взрослых команд |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | 15,0 | | | | | 15,0 | | | | 15,0 | | | | | 15,0 | | 17,0 | | 17,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 100,2 |
| 39. | Открытый Чемпионат и Первенство РМ по легкой атлетике | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026гг». | | Отдел по делам молодежи администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» Краснослободского муниципального района | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | 5,0 | | | | | 5,0 | | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | 6,0 | | 8,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 61,0 |
| 40. | Чемпионат РМ по хоккею с шайбой среди детских команд |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | 10,0 | | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | | | 10,0 | | 10,0 | | 12,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 87,0 |
| 41. | Чемпионат РМ, ГО Саранск по волейболу среди мужских и женских команд | «Развитие  физической  культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2026гг». | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | 15,0 | | | | | 16,0 | | | | 16,0 | | | | | 16,0 | | 16,0 | | 18,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | | 5,0 | | 122,0 |
| 42. | Зимние и летние спортивные игры |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | 15,0 | | | | | 15,0 | | | | 15,0 | | | | | 15,0 | | 15,0 | | 17,0 | | | 5,0 | | 8,0 | | | 8,0 | | 8,0 | | | 8,0 | | 129,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

**к муниципальной программе**

«Развитие физической культуры и спорта в

Краснослободском муниципальном районе

Республики Мордовия на 2016-2026 годы»

# Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026годы»

| № п/п | Статус | | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | 2026 | Итого за период реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 16 |  |
| 1. | Муниципальная программа | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» |  | всего | | 318,0 | 344,5 | 388,5 | | 17221,5 | | 458,0 | 478,0 | 290,6 | 308,9 | 308,9 | 308,9 | | | 308,9 | 20734,7 |
| 1.а. | республиканский бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 3030,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3030,8 |
| 1.б. | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 12123,3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 12123,3 |
| 1.в. | местный бюджет | | 173,0 | 180,5 | 188,5 | | 819,5 | | 210,0 | 220,0 | 210,6 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | | | 218,9 | 3177,7 |
| 1.г. | внебюджетные источники | | 145,0 | 164,0 | 200,0 | | 1247,9 | | 248,0 | 258,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | 2702,9 | 2612,9 |
| 2. | *Основное мероприятие:* Строительство комплексной спортивной площадки в д.Красная Подгора | | Администрация Краснослободского муниципального района, Министерство спорта Республики Мордовия | всего | | 0 | 0 | 0 | | 16791,4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 16791,4 |
| 2.а. | республиканский бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 3030,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3030,8 |
| 2.б. | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 12123,3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 12123,3 |
| 2.в. | местный бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 625,3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 648,7 |
| 2.г. | внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | | 1011,9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1011,9 |
|  |  | *Внутрирайонные спортивные соревнования* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3. | Республиканские соревнования по бегу на призы Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ», учебные заведения района, учреждения, организации, предприятия района. | всего | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 10,0 |
| 3. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. в | местный бюджет | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 10,0 |
| 3. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. | Республиканские соревнования по легкой атлетике (бег,спортивная ходьба) | | всего | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 17,0 |
| 4а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 4б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 4в | местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 17,0 |
| 4г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. | Республиканские соревнования по бегу на призы председателя правительства Республики Мордовия В.Ф. Сушкова | | всего | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 8,0 |
| 6. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. в | местный бюджет | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 8,0 |
| 5. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. | Лично-командный Кубок ГБУ ДО «ШВСМ» по легкой атлетике, памяти Олимпийского чемпиона П.Г.Болотникова | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ». | всего | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 27,0 |
| 5. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. в | местный бюджет | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 27,0 |
| 6. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. | Республиканский турнир по мини – футболу памяти Д.Петрова | | всего | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | | 3,0 | 3.0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 26,0 |
| 7. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. в | местный бюджет | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 26,0 |
| 7. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. | Открытый турнир по волейболу, посвященный памяти ветеранов спорта | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | всего | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 3,0 | | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 32,0 |
| 8. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. в | местный бюджет | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 3,0 | | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 32,0 |
| 8. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 9. | Республиканская Спартакиада "Старты надежды" | | всего | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 35,0 |
| 9. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 9. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 9. в | местный бюджет | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 35,0 |
| 9. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 10. | Открытый турнир по мини – футболу среди девушек, на призы главы Краснослободского муниципального района | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | всего | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 37,0 |
| 10. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 10. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 10. в | местный бюджет | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 37,0 |
| 10.. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 11. | Районный День здоровья в рамках Всероссийской гонке «Лыжня России» | | всего | 2,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 36,0 |
| 11. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 11. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 11. в | местный бюджет | 2,0 | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 36,0 |
| 11. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 12. | Первенство Краснослободского муниципального района по мини – футболу на снегу | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | всего | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 31,0 |
| 12. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 12. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 12. в | местный бюджет | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 31,0 |
| 12. г |  | |  |  | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 13. | Районные соревнования по мини – футболу среди мужских команд | | всего | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,3 | | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 31,3 |
| 13. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 13. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 13. в | местный бюджет | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,3 | | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 31,3 |
| 13. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 14. | Районные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» |  | всего | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 45,0 |
| 14. а | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 14. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 14. в | местный бюджет | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 45,0 |
| 14. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 15. | Лично – командное Первенство Краснослободского муниципального района по лыжным гонкам | | всего | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | 8,0 | 51,0 |
| 15. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 15. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 15. в | местный бюджет | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | 8,0 | 51,0 |
| 15. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 16. | Проведение Дня физкультурника | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | всего | 7,0 | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | 10,0 | 107,0 |
| 16. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 16. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 16. в | местный бюджет | 7,0 | | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | 10,0 | 107,0 |
| 16. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 17. | Кубок Краснослободского муниципального района по смешанному волейболу | | всего | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | 55,0 |
| 17. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 17. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 17. в | местный бюджет | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | 55,0 |
| 17. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 18. | Районная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню победы | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | всего | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 26,0 |
| 18. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 18. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 18. в | местный бюджет | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 26,0 |
| 18. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 19. | Первенство Краснослободского муниципального района по силовому троеборью | |  |  | всего | 1,0 | | 1,5 | 1,5 | | 4,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | 33,0 |
| 19. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 19. б |  |  | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 19. в | местный бюджет | 1,0 | | 1,5 | 1,5 | | 4,0 | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | 33,0 |
| 19. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 20. | Первенство Краснослободского муниципального района по гиревому спорту | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | всего | 1,0 | | 2,0 | 3,0 | | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | 4,0 | 38,0 |
| 20. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 20. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 20. в | местный бюджет | 1,0 | | 2,0 | 3,0 | | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | 4,0 | 38,0 |
| 20. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 21. | Соревнования по баскетболу "КЭС - БАСКЕТ" | | всего | 1,0 | | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 30,0 |
| 21. а |  |  | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 21. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 21. в | местный бюджет | 1,0 | | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 30,0 |
| 21. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 22. | Районные соревнования "Мини-футбол в школу" | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | всего | 2,0 | | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 31,0 |
| 22. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 22. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 22. в | местный бюджет | 2,0 | | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 31,0 |
| 22. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 23. | Первенство Краснослободского муниципального района по волейболу среди школьников (юноши и девушки | | всего | 2,0 | | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 31,0 |
| 23. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 23. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 23. в | местный бюджет | 2,0 | | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 31,0 |
| 23. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 24. | Первенство Краснослободского муниципального района по лыжным гонкам | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | всего | 2,0 | | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 35,0 |
| 24. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 24. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 24. в | местный бюджет | 2,0 | | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 31,0 |
| 24. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 | 4,0 |
| 25. | Районные соревнования среди школьников по настольному теннису | | всего | 2,0 | | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 31,0 |
| 25. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 25. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 25. в | местный бюджет | 2,0 | | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 31,0 |
| 25. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 26. | Районные соревнования среди школьников по баскетболу (юноши и девушки) | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | всего | 2,0 | | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 30,0 |
| 26. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 26. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 26. в | местный бюджет | 2,0 | | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 30,0 |
| 26. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 27. | Районная спартакиада среди учреждений среднего профессионального образования | | всего | 1,0 | | 1,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 29,0 |
| 27. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 27. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 27. в | местный бюджет | 1,0 | | 1,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | 3,0 | 29,0 |
| 27. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 28. | Физкультурные и спортивные мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Краснослободском муниципальном районе | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | всего | 4,0 | | 4,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 14,6 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | | | 14,9 | 90,2 |
| 28. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 28. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 28. в | местный бюджет | 4,0 | | 4,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 14,6 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | | | 14,9 | 90,2 |
| 28. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 29 | Районная спартакиада трудовых коллективов | | Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | всего | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | 40,0 | 200,0 |
| 29а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 29б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 29в | местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | 40,0 | 200,0 |
| 29г | внебюджетные средства | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
|  |  | *Участие в республиканских соревнованиях среди участников ДЮСШ* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 30. | по футболу.  по волейболу  по баскетболу  по настольному теннису  по легкой атлетике, стрельбе, по шашкам, по шахматам | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | всего | 32,0 | | 32,0 | 32,0 | 32,0 | | | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | | 32,0 | 32,0 | | 352,0 |
| 30. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 30. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 30. в | местный бюджет | 32,0 | | 32,0 | 32,0 | 32,0 | | | 32,0 | 32.0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | | 32,0 | 32,0 | | 352,0 |
| 30. г | внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 31. | Президентские игры и спортивные состязания на территории РМ | | всего | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | 11,0 | | 100,0 |
| 31. а | республиканский бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 31. б | федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 31. в | местный бюджет | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | 11,0 | | 100,0 |
| 31. г |  | |  |  | внебюджетные источники |  | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| *Участие сборных команд в республиканских соревнованиях* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 32. | Первенство РМ по футболу среди детских и взрослых команд 2 дивизиона | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | всего | | 55,0 | 65,0 | 675,0 | | 85,0 | 87,0 | | 87,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,00 | | | 19,0 | 549,0 |
| 32. а | республиканский бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 32. б |  |  | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 32. в | местный бюджет | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | 17,0 | | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | 109,0 |
| 32. г | внебюджетные источники | | 40,0 | 50,0 | 60,0 | | 70,0 | 70,0 | | 80,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | | | 14,0 | 440,0 |
| 33. | Чемпионат РМ по мини-футболу среди детских и взрослых команд | | всего | | 55,0 | 65,0 | 75,0 | | 75,0 | 87,0 | | 87,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | | | 19,0 | 450,0 |
| 33. а | республиканский бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 33. б | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 33. в |  |  | местный бюджет | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | 17,0 | | 173,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | 102,0 |
| 33. г | внебюджетные источники | | 40,0 | 50,0 | 60,0 | | 60,0 | 70,0 | | 70,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,00 | | | 14,0 | 420,0 |
| 34. | Открытый Чемпионат и Первенство РМ по легкой атлетике | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | всего | | 15,0 | 17,0 | 20,0 | | 22,0 | 24,0 | | 24,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,00 | | | 19,0 | 217,0 |
| 34. а | республиканский бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 34. б | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 34. в |  | местный бюджет | | 5,0 | 5,0 | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | 59,0 |
| 34. г | внебюджетные источники | | 10,0 | 12,0 | 14,0 | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | | | 14,0 | 154,0 |
| 35. | Чемпионат РМ по хоккею с шайбой среди детских команд | | всего | | 20,0 | 22,0 | 24,0 | | 26,0 | 26,0 | | 28,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | | | 19,0 | 241,0 |
| 35. а | республиканский бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 35. б | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 35. в | местный бюджет | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | 87,0 |
| 35. г |  |  | внебюджетные источники | | 10,0 | 12,0 | 14,0 | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | | | 14,0 | 154,0 |
| 36. | Чемпионат РМ, ГО Саранск по волейболу среди мужских и женских команд | | «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2026 годы» | Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района, МБУ ДО «ДЮСШ» | всего | | 45,0 | 56,0 | 66,0 | | 76,0 | 76,0 | | 78 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | | | 19,0 | 492,0 |
| 36. а | республиканский бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 36. б | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 36. в | местный бюджет | | 15,0 | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | | 18,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | 122,0 |
| 36. г | внебюджетные источники | | 30,0 | 40,0 | 50,0 | | 60,0 | 60,0 | | 60 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | | | 14,0 | 370,0 |
| 37. | Зимние и летние спортивные игры | |  |  | всего | | 30,0 | 35,0 | 37,0 | | 39,0 | 39,0 | | 41,0 | 15,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | | | 23,0 | 328,0 |
| 37. а | республиканский бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 37. б |  |  | федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 37. в | местный бюджет | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | | 17,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | 8,0 | 129,0 |
| 37. г | внебюджетные источники | | 15,0 | 20,0 | 22,0 | | 24,0 | 24,0 | | 24,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | | 15,0 | 199,0 |